**(( بطاقة مبادرة / مشروع))**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **المبادرة / المشروع** | **معامل التدريب** | |
| **2** | **وصف المبادرة** | **وهو عبارة مختبر ومعمل يسعى لتحقيق الريادة على مستوى مؤسسات التعليم العالي وخاصة جامعة المجمعة في تأهيل المتدربين معرفياً ومهارياً في مجال التعليم الالكتروني وفق أحدث نظريات التعليم والتدريب** | |
| **3** | **البعد الإستراتيجي** | **- التعليم والنمو**  **- العمليات الداخلية** | |
| **4** | **الهدف الاستراتيجي** | **تنمية القدرة البشرية والفكرية للجامعة (كماً ونوعاً) لتحقيق درجات عالية من الجودة والتميز المستقبلي في مجالات التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع.**  **رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتطويرالبنية التحتية والبيئة التقنية لدعم التحول للمعاملات الإلكترونية بالجامعة بما يمكنها من تحقيق رسالتها وأهدافها.** | |
| **5** | **الهدف التفصيلي** | **(1) تطوير البنية التحتية للمباني و المرافق الجامعية.**  **(2) تأسيس شبكة نظم المعلومات والتعليم الالكتروني المتكاملة.**  **3- تفعيل برامج التدريب المتخصص على أساليب التعليم الالكتروني من خلال الجهات المانحة**  **4- برنامج تنمية قدرات العاملين بوحدات العمادة** | |
| **6** | **الجهة المنفذة** | **عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد** | |
| **7** | **مؤشرات الأداء** | **الوضع الراهن** | **الوضع المستهدف** |
| **100%** | **100%** |
| **8** | **الأهداف التفصيلية للمشروع** | * **تطوير مهارات التعليم الالكتروني** | |
| **9** | **خطوات تنفيذ المبادرة** | * **دراسة واقع معامل الحاسب الآلي للتدريب** * **دراسة القاعات المناسبة للتدريب على مهارات التعليم الالكتروني** * **كتابة مواصفات الفنية للمعمل التدريب** * **تجهيز القاعات الدراسية بأدوات التعلم الإلكتروني** * **تفعيل استخدام تقنيات التعليم الإلكتروني بالجامعة** * **نشرات تثقيفية وتدريبية عن استخدام في التعلم الإلكتروني** | |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **10** | **الموارد المالية والبشرية الداعمة** | **1-الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية.**  **2-**  **3-**  **4-** | | |
| **11** | **الخطة الزمنية** | **نسبة الانجاز** | | |
| **السنة الأولى** | **السنة الثانية** | **السنة الثالثة** |
| **40%** | **70%** | **100%** |
| **12** | **طريقة الأداء** | **السنة الأولى** | **بناء المواصفات ومخاطبة ادارة المشتريات** | |
| **السنة الثانية** | **تحديد المكان وبناء المعمل** | |
| **السنة الثالثة** | **تشغيل المعامل التدريبية** | |
| **13** | **أبرز الإيجابيات أثناء إنجاز المبادرة** |  | **أعجاب الكليات و العمادات المساندة بتنفيذ المشروع** | |
| **14** | **أبرز المعوقات أثناء إنجاز المبادرة** |  | **انقطاع الانترنت من القاعة وهذا مرتبط مع تقنية المعلومات** | |
| **15** | **معد التقرير و التاريخ والاعتماد** |  |  | |
| **16** | **الإغلاق** | **في يوم .................: ......./..../1433هـ تم الإغلاق** | | |